## Slide 2: SG2380 产品和市场 Milestone
M-4
5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12月 | 1 月
M-1
M-2
M-3
R&D
BRD (Bring Up Done)
Tapeout
Chip back (FSR)
NPI
EVB 完成 bring up
EVB 开始生产
Resources
BSP v1.0, Datasheet v1.0, TRM v1.0,
HDK v1.0,
SDK v1.0
Datasheet v0.5
TRM v 0.5
HDK v0.5
Sales kit v0.5
MKT
ITX 测试完成
ITX 主板 Kickoff
更新产品信息到网站
完成网站建设
ITX Spec 确认
确认众筹方案
关键客户导入(Sifive,img,google)
开启众筹
欧洲 RV 峰会
ITX 打样
Sales Kit v1.0
1. 中国 RV 峰会（RV 智算峰会）
2. 峰会前后需要PR媒体宣传
1. 北美 RV 峰会
2. 需要展台，展示样品 Demo
Notes: R&D
  Chip
    24/7/31, Tapeout 和初始版本的文档资料，主要是让 Alpha 客户能开始把硬件设计起来：Datasheet v0.5, TRM v0.5, HDK v0.5
    24/9/30, Chip back or FSR(First Silicon Return)
    24/10/31, BRD(Bring Up Done), 包括开放给 partner 的：BSP v1.0, Datasheet v1.0, TRM v1.0, HDK v1.0, SDK v1.0
*HDK 包括以下内容:
1) Hardware Design Guide，即是 SoC 的硬件设计指南;
2) 参考设计, aka EVB schematic & layout;
3) SoC 封装文件;
4) AVL (Approved Vendor List), 特别是 PMIC, DDR/LPDDR 和 NOR/NAND Flash 器件
  SDK
    需要和软件团队讨论，定下来 milestone 了，但是 v1.0 版本需要在 24/10/31 发布，也就是 BRD 后
    根据之前整理的软件优先级，需要明确在什么时候可以支持什么的库和框架，然后还需要梳理一份 upstream 的计划
    Milestones (Draft):
      24/??/?? Booting success: SBI + UEFI+ Kernel 6.2
      24/??/?? Basic level IP driver features ready
      24/??/?? Codec and GPU driver ready
      24/??/?? Board Support Package for EVB release
      24/10/31 SDK v1.0 release for partners
  EVB
    24/7/31, EVB 生产资料准备好，发送给制造商，然后发布HDK v0.5
    24/9/30, 跟随 Chip，完成 EVB 的 Bring up
    24/10/31, 完成 Bring up，发布 HDK v1.0
Resource
  Product documents
    24/7/31, Basic documents: Datasheet v0.1, TRM v0.5, HDK v0.5
    24/10/31, BSP and SDK Guide for v1.0 version, TRM v1.0
    24/??/??, Some application Notes/Guides for SG2380/ITX
  Sale kit
    24/03/31, Product Brief v1.4
    24/??/??, Introduce PPT of SG2380 for sales
    24/??/??, Product posters for marketing
    24/??/??, High-res photos of SG2380 for marketing
    24/??/??, Training PPT for internal for sales
    24/??/??, User manual for ITX
    24/??/??, Video for SG2380?
*Sale kit should be included all product documents under NDA

## Slide 3: SG2380 产品和市场 Milestone
5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12月 | 1 月
软件 SDK
SDK v1.0.0
1th release version
SDK v0.1.0
EVB 测试验证方案
硬件产品：
EVB
PCBA 生产
小批量
生产
PCB 开始
打样生产
完成
原理图v1
完成电气、功能验证等测试
完成
原理图v2
完成最终
PCB Layout
完成
硬件设计指南
EVB Bring-up
w. Chip
EVB bring-up
wo. Chip
需求收集
框图设计
硬件产品：
MilkV ITX 主板
NPI
完成 ITX
原理图v2
完成电气、功能验证等测试
同步最终
EVB 原理图
完成 ITX
原理图v1
完成
PCB Layout
Bring-up
wo. Chip
PCB 打样生产
PCBA 生产
需求收集
框图设计
小批量
生产
完成老化等
各类测试
MP
SDK v0.2.0
需求收集
系统架构确认
SDK v0.3.0
SDK v0.4.0
市场：
预售众筹
更新小批量生产进度
确认众筹
方案细节
开启
ITX 预售
更新 ITX
主板渲染图
更新产品
Bring-up 进度
结束
众筹活动
文档和社区宣传
开放 SDK 代码、硬件设计指南等
确认产品 Wiki 文档&
其他对外文档需求
建设SG2380
宣传网站
完成第一版 Wiki 文档
更新产品
开发进度
更新产品
测试情况
最终产品发货
NPI 后，开始
原价预购活动
关键节点
EVB 完成设计
开启众筹
结束众筹
EVB Bring-up
SDK Release
ITX 主板 NPI
SDK 文档
第一版
完成 Wiki 文档
借助甲辰计划，每两周一个技术宣传视频，
结合市场热点进行宣传
产品大规模出货
提供样品给 KOL
扩大宣传力度
SDK v1.1.0
持续迭代优化
Notes: Todo List（按时间顺序）： 1）小波，提供一个软件Feature支持优先级列表 2）魏超，软件SDK各个版本支持Feature（包含AI软件栈的部分，魏超和姜江对齐；upstream的瓶颈是多媒体的部分，和李迅对齐） 3）魏超，明确工作哪些给外包：Ubuntu、PLCT、山东大学、兆松、海微
4）小波，和Tom对齐原理图的Release时间，约时间和汤亮、德浩开会（谈笔记本万莫斯要不要首发，谈硬件设计指南需要哪些内容）
5）王俊，输出Pin Map，0512
6）德浩，输出Draft原理图V1，0515 7）王俊，芯片Datasheet（第三方寄存器怎么办？），Bringup完成后两周V1.0。
8）德浩，硬件设计指南，Bringup完成后两周V1.0。

## Slide 4
谢 谢！